## Plan de Proyecto
Diagrama de Gantt
Actividades | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días)
Conformacion Empresa | 2017-02-21 | 2017-02-25 | 4
Definicion de tema de proyecto | 2017-02-26 | 2017-03-20 | 22
Formulacion y Planeacion del Proyecto | 2017-03-21 | 2017-04-09 | 19
Sprint I | 2017-04-10 | 2017-04-25 | 15
Sprint II | 2017-04-26 | 2017-05-10 | 14
Sprint III | 2017-05-11 | 2017-05-24 | 13
Sprin IV | 2017-05-25 | 2017-06-03 | 9
Cierre Proyecto | 2017-06-04 | 2017-06-09 | 5
101
| 42787 | 42895
Actividades | Avance
Conformacion Empresa | 100%
Definicion de tema de proyecto | 100%
Formulacion y Planeacion del Proyecto | 100%
Sprint I | 100%
Sprint II | 70%
Sprint III | 0%
Sprin IV | 0%
Proyecto con un avance de de 70%
Plan del Proyecto Sistema control parqueadero

## Plan de Proyecto Extendido
|  | Febrero | [7 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
|  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Actividades | Responsables | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Conformacion Empresa
Elaboracion de documento de conformacion de la empresa | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez
Elaboracion de hojas de vida | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez
Presentacion de Documento Conformacion Empresa | Jason Paul Anturi
Definicion de tema proyecto
Reunion con el Gerente General de proyecto 1 | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez
Capacitacion sobre nuevas tecnologias identificadas a usar en el proyecto | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Marzo M 1 to Marzo S 4; Marzo L 6 to Marzo M 7
Reunion 1 con el Cliente | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Marzo L 6; Marzo J 9
Reunion de equipo sobre reformulación de la idea del proyecto | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Marzo L 6 to Marzo J 9
Elaboración necesidades para la realización del proyecto | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Marzo V 10 to Marzo S 11; Marzo L 13 to Marzo V 17
Elaboracion de maquetado sobre idea del producto | Jose luis- Jason Anturi | bar: Marzo L 13 to Marzo S 18
Reunion 2 con el Tutor/Cliente | Jose luis- Jason Anturi-Eduardo Ramirez-Jhonatan Astudillo | bar: Marzo L 20
Formulacion y planeacion del proyecto
Elaboracion de documento de la propuesta de desarrollo del proyecto | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Marzo M 21 to Marzo S 25; Marzo L 27 to Abril S 1; Abril L 3 to Abril M 4
Socializacion de propuesta de desarrollo de Proyecto 1 | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Abril J 6
Aceptacion de propuesta de desarrollo de proyecto y firma de acta de inicio. | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Abril V 7 to Abril S 8
Sprint I
Reunion de planificacion y estimacion Sprint I | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Abril L 10 to Abril M 11
Desarrollo del Sprint I | Jhonatan Astudillo | bar: Abril M 11 to Abril S 15; Abril L 17 to Abril S 22; Abril L 24
Reuniones de Sprint I | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Abril L 17 to Abril S 22; Abril L 24
Cierre de Sprint I | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Abril M 25
Sprint II
Reunion de planificacion y estimacion Sprint II | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Abril M 26 to Abril S 29
Desarrollo del Sprint II | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Abril S 29; Mayo L 1 to Mayo S 6; Mayo L 8
Reuniones de Sprint II | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo L 8
Cierre de Sprint II | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo M 9 to Mayo M 10
Entregable al cliente | bar: Mayo J 4
Sprint III
Reunion de planificacion y estimacion Sprint III | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo J 11 to Mayo V 12
Desarrollo del Sprint III | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo V 12 to Mayo S 20
Reuniones de Sprint III | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo S 20 to Mayo D 21
Cierre de Sprint III | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo S 20 to Mayo D 21
Entregable al cliente | bar: Mayo S 20 to Mayo D 21
Sprint IV
Reunion de planificacion y estimacion Sprint IV | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo L 22 to Mayo M 23
Desarrollo del Sprint IV | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo M 23 to Mayo S 27; Mayo L 29 to Mayo M 30
Reuniones de Sprint IV | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Mayo M 1 to Junio J 2
Cierre de Sprint IV | Jhonatan Astudillo, Jason Paul Anturi, Jose Luis Paz, Eduardo Ramirez | bar: Junio V 3
Entregable al cliente
Cierre Proyecto
Entrega Producto y Manuales al Cliente
Firma de acta de cierre de proyecto
Terminado
Activo
Pendiente
Plan del Proyecto Sistema Control de Parqueadero en un conjunto resindencial